## Export
Détail entreprises par TMA — Résidence Les Tilleuls
Lot | Client | Date de la demande | Localisation | Description | Date envoi entreprise | Montant TTC entreprises | Montant TTC client | Facture envoyée le | Facture validée le | Statut | Commentaire
A01 | — | 01/07/2026 | Chambre 1 | Suppression de la cloison | 27/03/2026 | -600,00 € | -400,00 € | 06/07/2026 | 10/07/2026 | Validé | skhlzaiouhzeroryheziçoe_yroqerzyheosqiryhoqsiryhaozryoaizytrhoqziryoqziyroqzaiyrqoaziryqoyroqs
Lot de travaux | 01 | Nom de l'entreprise | Maçon | Description : — | Date envoi entreprise : 27/03/2026 | Montant TTC devis : -500,00 € | Reçu le : 10/06/2026
Lot de travaux | 11 | Nom de l'entreprise | Peintre | Description : — | Date envoi entreprise : 27/03/2026 | Montant TTC devis : -100,00 € | Reçu le : 02/07/2026
B01 | — | 09/07/2026 | Cuisine | Suppression du plafonnier | — | — | 0,00 € | — | — | Demande | —
A02 | M. et Mme jean CLIENTS 2 | 07/05/2026 | Salon | Suppression du mur entre le salon et la cuisine | 29/05/2026 | -320,00 € | 200,00 € | — | — | Chiffré | —
Lot de travaux | 01 | Nom de l'entreprise | Maçon | Description : Suppression du mur béton | Date envoi entreprise : 29/05/2026 | Montant TTC devis : -200,00 € | Reçu le : 01/07/2026
Lot de travaux | 11 | Nom de l'entreprise | Peintre | Description : Suppression de la peinture | Date envoi entreprise : 29/05/2026 | Montant TTC devis : -120,00 € | Reçu le : 02/07/2026
A01 | — | 22/04/2026 | Chambre | Mur à supprimer | 30/04/2026 | — | 0,00 € | — | — | Étude | —
D02 | M. CLIENT 1 | 03/07/2026 | Chambre 2 | ajout mur | 16/07/2026 | — | 0,00 € | — | — | Étude | —
D01 | Mme Claire Martin | 17/06/2026 | WC | Mur | 01/07/2026 | — | 0,00 € | — | — | Annulé | —
Lot de travaux | 01 | Nom de l'entreprise | Maçon | Description : — | Date envoi entreprise : 17/07/2026 | Montant TTC devis : — | Reçu le : —
A01 | — | 02/07/2026 | Salon | Mur | 08/07/2026 | — | 0,00 € | — | — | Étude | —
A02 | M. et Mme jean CLIENTS 2 | 01/07/2026 | Salon | Mur | 03/07/2026 | — | 0,00 € | — | — | Étude | —
B02 | M. CLIENT 5 | 04/07/2026 | Cuisine | Mur | — | — | 0,00 € | — | — | Demande | —
B02 | M. CLIENT 5 | 03/07/2026 | Chambre | Suppression de la cloison | 04/07/2026 | — | 0,00 € | — | — | Étude | —
B02 | M. CLIENT 5 | 14/07/2026 | cuisine | peinture lisse sur mur | — | — | 0,00 € | — | — | Demande | —
D02 | M. CLIENT 1 | 16/07/2026 | Salon | Remplacement plinthes mdf par plinthes carrelés | — | — | 200,00 € | — | — | Demande | —